Banco Meridiano (entidad ficticia) · Material de demostración

Transcripción · Comité de seguimiento del piloto Sucursal Ágil

Reunión de Microsoft Teams · 21 de octubre de 2026 · 10:00 a 10:09 (extracto)

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Participantes | Ana Ruiz (Canales Presenciales, organizadora) · Pedro Gómez (Finanzas) · Jorge Salas (Tecnología) · Carlos Méndez (Sucursal Puerto Azul) · Laura Pineda (Sucursal Parque Real) · Marta Ríos (Talento Humano) |
| Formato | Transcripción automática exportada de Teams, con marca de tiempo por intervención |

Ana Ruiz   0:00:04

Buenos días a todos, gracias por conectarse. Hoy tenemos cuatro temas: el retraso del proveedor de kioscos, el presupuesto, cómo vamos a comunicar el cambio a los clientes mayores y el tema de los cierres de los sábados. Jorge, ¿arrancas tú con el proveedor?

Jorge Salas   0:00:31

Sí. Ayer en la tarde el proveedor, KioskPro, nos avisó que los equipos definitivos no llegan el 5 de enero sino el 12 de enero. Es un problema de importación, no de fabricación, así que la fecha nueva parece firme.

Ana Ruiz   0:00:52

¿Y eso qué significa para el arranque del 19 de enero en Parque Real?

Jorge Salas   0:01:00

Que no alcanzamos a instalar y probar los equipos definitivos con una semana de margen. Veo dos opciones. La primera es alquilar cuatro kioscos puente, dos por sucursal, mientras llegan los definitivos. Eso cuesta unos dieciocho mil dólares por tres meses. La segunda es arrancar solo con el turno digital y sumar los kioscos en febrero.

Pedro Gómez   0:01:34

Sobre los dieciocho mil, tengo una propuesta. En la línea de analítica de flujo tenemos trescientos noventa mil dólares, y hay sesenta mil que no se comprometen hasta el segundo trimestre. Podríamos mover esos sesenta mil: dieciocho mil para el alquiler y cuarenta y dos mil para reforzar formación y comunicación.

Ana Ruiz   0:02:01

¿Eso lo podemos hacer nosotros o tiene que ir a algún comité?

Pedro Gómez   0:02:06

Tiene que ir al comité de inversiones, porque es una reasignación entre iniciativas. El próximo comité es el 4 de noviembre. Si me llega la cotización formal antes del 28 de octubre, lo presento ahí.

Carlos Méndez   0:02:24

Yo apoyo el alquiler. En Puerto Azul el problema número uno es la fila para pagos, y eso lo resuelven los kioscos, no el turno digital. Si arrancamos sin kioscos, la gente va a sentir que no cambió nada.

Laura Pineda   0:02:45

Yo lo veo distinto. En Parque Real preferiría arrancar solo con el turno digital y meter los kioscos cuando lleguen los definitivos. Instalar equipos puente y después cambiarlos son dos cambios para el personal en un mes, y eso confunde.

Ana Ruiz   0:03:08

Entiendo las dos posiciones. Pedro, ¿la reasignación cambia si solo alquilamos para una sucursal?

Pedro Gómez   0:03:15

No mucho. Serían nueve mil en lugar de dieciocho, pero el trámite en el comité es el mismo.

Ana Ruiz   0:03:24

Entonces propongo esto: alquilamos los cuatro kioscos puente, dos por sucursal, para no tener dos pilotos distintos. Laura, tu preocupación del doble cambio la atendemos en la formación: el personal practica primero con los equipos puente y el cambio a los definitivos es solo de hardware, la operación es igual. ¿Les parece?

Laura Pineda   0:03:49

Si la operación es exactamente igual, lo acepto. Jorge, ¿me lo confirmas?

Jorge Salas   0:03:55

Confirmado, el software es el mismo. Solo cambia el equipo físico.

Ana Ruiz   0:04:02

Perfecto. Decisión: alquiler de cuatro kioscos puente. Jorge, pide la cotización formal a KioskPro y envíasela a Pedro antes del 28 de octubre. Pedro, tú llevas la reasignación de sesenta mil dólares al comité de inversiones del 4 de noviembre.

Pedro Gómez   0:04:20

Anotado.

Ana Ruiz   0:04:23

Segundo tema, la comunicación con los clientes mayores. Marta, ¿qué pensaste?

Marta Ríos   0:04:30

La encuesta dice que solo el treinta y siete por ciento de los clientes de cincuenta y cinco años o más usaría el turno digital. Propongo tres cosas: un anfitrión en la puerta durante las primeras cuatro semanas, una cartilla impresa con letra grande y mantener siempre una fila de atención por orden de llegada.

Carlos Méndez   0:04:58

Lo del anfitrión es clave. En Puerto Azul muchos clientes mayores vienen los lunes temprano, ahí tiene que estar sí o sí.

Marta Ríos   0:05:10

De acuerdo. Para los anfitriones uso parte de los cuarenta y dos mil que mencionó Pedro, si se aprueba. Tengo el plan de comunicación listo para el 6 de noviembre.

Ana Ruiz   0:05:22

Bien. ¿Y la formación en Copilot que va a dar Daniel?

Marta Ríos   0:05:27

Daniel todavía no ha confirmado las fechas. Le escribí el viernes y le pedí respuesta antes del 24 de octubre. Son treinta y dos personas, en grupos pequeños, entre el 1 y el 12 de diciembre.

Ana Ruiz   0:05:42

Hazle seguimiento por favor; si no tenemos fechas, no podemos reservar salas.

Marta Ríos   0:05:48

Sí, yo lo coordino con él.

Ana Ruiz   0:05:51

Tercer tema, los sábados. Carlos, tú propusiste cerrar los sábados en la tarde para instalar.

Carlos Méndez   0:06:00

Sí, serían tres sábados en la tarde, en diciembre y enero. Es la franja con menos clientes.

Laura Pineda   0:06:08

Mi duda es si eso no nos genera más reclamos. Justo en diciembre la gente viene a pagar antes de las fiestas.

Carlos Méndez   0:06:17

Puede ser, pero no tengo el dato exacto de cuántos clientes atendemos los sábados en la tarde en diciembre.

Ana Ruiz   0:06:25

Entonces no decidimos hoy. Carlos, trae para la próxima reunión el tráfico de clientes de los sábados en la tarde de diciembre del año pasado, y con eso decidimos. Laura, en Parque Real instalas los domingos, así que no te afecta.

Laura Pineda   0:06:41

Correcto.

Jorge Salas   0:06:44

Antes de cerrar, quiero proponer algo: un tablero semanal en Power BI con los indicadores del piloto: tiempo de espera, uso del turno digital, uso de los kioscos y reclamos. Así no tenemos que pedir los datos cada semana.

Ana Ruiz   0:07:02

Me encanta. ¿Para cuándo lo tendrías?

Jorge Salas   0:07:06

Una primera versión para el 15 de diciembre, con datos de prueba, y en enero con datos reales.

Pedro Gómez   0:07:14

Agrégale el costo por transacción, por favor. El comité nos lo va a pedir.

Jorge Salas   0:07:19

Hecho, lo incluyo.

Ana Ruiz   0:07:22

Resumo para que quede claro. Decidimos alquilar cuatro kioscos puente. Pedro lleva la reasignación de sesenta mil dólares al comité del 4 de noviembre, con la cotización que Jorge envía antes del 28 de octubre. Marta entrega el plan de comunicación para clientes mayores el 6 de noviembre y coordina con Daniel las fechas de Copilot. Carlos trae el dato de los sábados para la próxima reunión. Y Jorge entrega la primera versión del tablero el 15 de diciembre, con el costo por transacción. Queda pendiente la decisión sobre los cierres de los sábados en Puerto Azul. La próxima reunión es el miércoles 4 de noviembre, después del comité de inversiones.

Carlos Méndez   0:08:10

Perfecto, gracias.

Ana Ruiz   0:08:13

Gracias a todos, nos vemos el 4.