Banco Meridiano (entidad ficticia) · Material de demostración

Propuesta: Plan «Sucursal Ágil» 2027

Documento para el comité de gerencia · Gerencia de Canales Presenciales

# 1. Objetivo

Reducir el tiempo de espera promedio de la red de 21 a 12 minutos y elevar el NPS de 38 a 50 puntos al cierre de 2027, sin aumentar la dotación de personal, derivando las operaciones simples a canales digitales y ordenando la llegada de clientes.

# 2. Iniciativas

| Iniciativa | Descripción | Inversión (USD) | Calendario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Turno digital y cita previa | Turnos y citas desde la app, con aviso de llegada y tiempo estimado. | 420.000 | T1–T2 2027 |
| 2. Autoservicio asistido | Kioscos de depósito, pagos y certificados con un anfitrión que acompaña. | 760.000 | T2–T3 2027 |
| 3. Asesor universal | Formación multiproducto para que cualquier asesor resuelva el 90 % de los trámites. | 230.000 | T1–T4 2027 |
| 4. Analítica de flujo | Medición de llegadas y dotación dinámica por franja horaria. | 390.000 | T2–T4 2027 |
| Total |  | 1.800.000 |  |

# 3. Despliegue

- Piloto (T1 2027): Puerto Azul y Parque Real, las sucursales con mayor espera y más reclamos.

- Evaluación (fin de T2 2027): el comité decide la expansión con base en los indicadores del piloto.

- Expansión (T3–T4 2027): las cuatro sucursales restantes.

# 4. Metas e indicadores

| Indicador | Línea base (Q3 2026) | Meta T4 2027 |
| --- | --- | --- |
| Espera promedio (min) | 21 | 12 |
| NPS de la red | 38 | 50 |
| Reclamos por trimestre | 283 | 170 |
| Operaciones en autoservicio | 12 % | 35 % |
| Clientes con turno digital | 0 % | 40 % |

# 5. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Baja adopción en clientes de 55 años o más | Mantener atención por orden de llegada y anfitriones que enseñan a usar el turno digital. |
| Integración de los kioscos con el sistema central | Prueba técnica previa en el piloto y proveedor con experiencia en el mismo núcleo bancario. |
| Resistencia del personal al cambio de rol | Plan de formación y comunicación desde el primer trimestre; incentivos ligados a NPS. |

# 6. Decisiones que se solicitan al comité

- Aprobar el presupuesto de USD 1,8 millones para 2027.

- Aprobar el piloto en Puerto Azul y Parque Real a partir de enero de 2027.

- Designar un patrocinador ejecutivo y un comité de seguimiento mensual.